- ОТЧЕТ

- о реализации ведомственной целевой программы

- Главного управления ветеринарии Омской области

- «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области»

(в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого

в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)

на 1 января 2015 года

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Объём, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наиме-нование | Един-ца изме-рения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по годам реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | неи-спол-нен-ные обяза-тель-ства отчёт-ного года | план | факт | неис-полнен-ные обяза-тельства отчёт-ого года | план | факт | не-ис-пол-нен-ные обя-за-тель-ства отчётного года | план | факт | неис-пол-нен-ные обя-за-тель-ства от-чёт-ного года | план | факт | неис-пол-нен-ные обя-за-тель-ства отчётного года | план | факт | неис-пол-нен-ные обяза-тель-ства отчёт-ного года | план | факт | неис-пол-ненные обяза-тельст-ва отчёт-ного года |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |  | план |  | факт |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 |  | 41 |  | 42 |  |  | 43 | 44 |
| 1 | Цель 1: Осуществ-ление меропри-ятий, направлен-ных на обеспечение эпизооти-ческого и ветеринарно-санитар-ного благополучия Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 1504133540,41 | 204844900,56 | 205101993,41 | 204844900,56 | - | 211339120,00 | - | - | 211728692,00 | - | - | 215120774,00 | - | - | 217726605,00 | - | - | 220268521,00 | - | - | 222847835,00 | - | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 1504133540,41 | 204844900,56 | 205101993,41 | 204844900,56 |  | 211339120,00 |  |  | 211728692,00 |  |  | 215120774,00 |  |  | 217726605,00 |  |  | 220268521,00 |  |  | 222847835,00 | - | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Иных источников, предусмотренных законодательством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Создание условий для снижения заболева-емости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных | Всего, из них расходы за счет: | 1375299793,62 | 187195216,11 | 187195216,11 | 187195216,11 |  | 193175686,34 |  |  | 193055686,17 |  |  | 197541015,00 |  |  | 199443655,00 |  |  | 201437082,00 |  |  | 203451453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 1375299793,62 | 187195216,11 | 187195216,11 | 187195216,11 |  | 193175686,34 |  |  | 193055686,17 |  |  | 197541015,00 |  |  | 199443655,00 |  |  | 201437082,00 |  |  | 203451453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Иных источников, предусмотренных законодательством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных | Всего, из них расходы за счет: | 1375299793,62 | 187195216,11 | 187195216,11 | 187195216,11 |  | 193175686,34 |  |  | 193055686,17 |  |  | 197541015,00 |  |  | 199443655,00 |  |  | 201437082,00 |  |  | 203451453,00 |  |  | Степень выпол-нения планов противо-эпизо-отичес-ких и ветери-нарно-санитар-ных меропри-ятий, комплек-сных планов | % |  |  | 100 | 101,3 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 1375299793,62 | 187195216,11 | 187195216,11 | 187195216,11 |  | 193175686,34 |  |  | 193055686,17 |  |  | 197541015,00 |  |  | 199443655,00 |  |  | 201437082,00 |  |  | 203451453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Иных источников, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2: Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 128833746,79 | 17649684,45 | 17906777,30 | 17649684,45 |  | 18163433,66 |  |  | 18673005,83 |  |  | 17579759,00 |  |  | 18282950,00 |  |  | 18831439,00 |  |  | 19396382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 128833746,79 | 17649684,45 | 17906777,30 | 17649684,45 |  | 18163433,66 |  |  | 18673005,83 |  |  | 17579759,00 |  |  | 18282950,00 |  |  | 18831439,00 |  |  | 19396382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Иных источников, предусмотренных законодательство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения транспортировки и реализации подконтрольной продукции | Всего, из них расходы за счет: | 128833746,79 | 17649684,45 | 17906777,30 | 17649684,45 |  | 18163433,66 |  |  | 18673005,83 |  |  | 17579759,00 |  |  | 18282950,00 |  |  | 18831439,00 |  |  | 19396382,00 |  |  | Количес-тво проверок государ-ствен-ного ветери-нарного надзора, прове- денных Главным управле-нием ветери-нарии Омской области | Ед. | 975 | 169 | 135 | 169 | 140 |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  | 140 |  |
|  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 128833746,79 | 17649684,45 | 17906777,30 | 17649684,45 |  | 18163433,66 |  |  | 18673005,83 |  |  | 17579759,00 |  |  | 18282950,00 |  |  | 18831439,00 |  |  | 19396382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Иных источников, предусмотренных законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с осуществлением функции руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1 Проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных Мероприятие 2 Организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения транспортировки и реализации подконтрольной продукции | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 128833746,79 | 17649684,45 | 17906777,30 | 17649684,45 |  | 18163433,66 |  |  | 18673005,83 |  |  | 17579759,00 |  |  | 18282950,00 |  |  | 18831439,00 |  |  | 19396382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого | Всего, из них расходы за счёт: | 1504133540,41 | 204844900,56 | 205101993,41 | 204844900,56 | - | 211339120,00 | - | - | 211728692,00 | - | - | 215120774,00 | - | - | 217726605,00 | - | - | 220268521,00 | - | - | 222847835,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 1504133540,41 | 204844900,56 | 205101993,41 | 204844900,56 |  | 211339120,00 |  |  | 211728692,00 |  |  | 215120774,00 |  |  | 217726605,00 |  |  | 220268521,00 |  |  | 2 22847835,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Переходящего остатка бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Иных источников, предусмотренных законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |