Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического

и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2014 – 2020

годы» Главного управления ветеринарии Омской области как субъекта

бюджетного планирования за 2014 год

Во исполнение п. 20 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п Главным управлением ветеринарии Омской области (далее – Управление) подготовлен отчет о реализации ведомственной целевой программы и проведена оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2014-2020 годы» (далее – ВЦП)                за 2014 год.

Подведомственными Управлению учреждениями на территории Омской области проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека                  и животных. По результатам оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов при плане 100 процентов, фактически исполнено 101,3 процента.

Организован и осуществлен государственный ветеринарный надзор на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции. Количество проверок госветнадзора, проведенных Управлением выполнено в полном объеме, что составляет 169 проверок,                          при плане 135.

На реализацию ВЦП направлено средств областного бюджета по плану 205101993,41 рублей, фактически исполнено 204844900,56 рублей.

Оценка эффективности реализации ВЦП за отчетный период в целом составила 114,14 процента. Выполнение ведомственно-целевой программы                      за отчетный период эффективно. Расчет эффективности осуществлен в соответствии                   с Методикой проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области                       от 12 февраля 2007 года № 19-п.

Принятые меры, направленные на повышение эффективности реализации ВЦП и на выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии позволили обеспечить значение показателей конечного результата деятельности Управления. Сокращено случаев заболевания животных заразными                и массовыми незаразными болезнями. Созданы условия для снижения заболеваемости животных и исключения возможности заболевания населения болезнями, общими для человека и животных: выполнен план противоэпизоотических мероприятий, не допущено случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий, все поголовье животных охвачено диагностическими исследованиями, предохранительными и лечебно-профилактическими прививками, в полном объеме охвачено ветеринарным обслуживанием поголовье скота и птицы общественного и личного сектора. Поставленная задача государственной ветеринарной службой по защите населения от болезней, общих для человека и животных выполнена.

Начальник

Главного управления                                                                                   В.П. Плащенко

Филимонова Е.М.

53-41-27